## Arkusz1
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY Budowa wodociągu i stacji uzdatniania wody dla wsi Blizne
| Zakres rzeczowy | jedn. miary | ilość | 2013 | [11 empty] | 2014
|  |  |  | kwartał I |  |  | kwartał II |  |  | kwartał III |  |  | kwartał IV |  |  | kwartał I |  |  | kwartał II
|  |  |  | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec
|  |  |  | Cena brutto w zł |  |  | Cena brutto w zł |  |  | Cena brutto w zł |  |  | Cena brutto w zł | kwartał I styczeń: Cena brutto w zł; kwartał II kwiecień: Cena brutto w zł
Część II zamówienia
A | Sieć wodociągowa wraz ze studniami głebinowymi, zbiornikami retecyjno - wyrównawczymi oraz stacjami uzdatniania wody.
1 | Sieć wodociągowa - roboty ziemne. | km | 46.684 | 10% |  |  | 20% |  |  | 30% |  |  | 20% | kwartał I styczeń: 10%; kwartał II kwiecień: 10%
2 | Sieć wodociągowa - roboty montażowe | kpl | 1
Część I zamówienia
3 | Studnie wiercone z obudowa - 7 szt. | szt. | 7 | 50% |  |  | 50% |  |  | - |  |  | - | bar: kwartał I styczeń; kwartał II kwiecień
4 | Ogrodzenie terenu studni wierconych - 6 szt. | szt. | 6 | 50% |  |  | 50% |  |  | - |  |  | - | bar: kwartał I styczeń; kwartał II kwiecień
c.d. Część II zamówienia | bar: listopad to grudzień
5 | Zjazd z drogi i place wewnętrzne na SUW Blizne 1. | m2 | 187.8 | - |  |  | - |  |  | 100% |  |  | - | bar: kwartał I styczeń; kwartał II kwiecień
6 | Ogrodzenie terenu SUW Blizne 1. | m | 145 | - |  |  | - |  |  | 100% |  |  | - | bar: kwartał I styczeń; kwartał II kwiecień
7 | Kanalizacja sanitarna deszczowa i technologiczna SUW Blizne 1. | kpl | 1 | - |  |  | - |  |  | 100% |  |  | - | bar: kwartał I styczeń; kwartał II kwiecień
8 | Instalacje sanitarne wewnętrzne SUW Blizne 1. | kpl | 1 | - |  |  | - |  |  | 100% |  |  | - | bar: kwartał I styczeń; kwartał II kwiecień
9 | Zieleń na terenie SUW Blizne 1. | kpl | 1 | - |  |  | - |  |  | 100% |  |  | - | bar: kwartał I styczeń; kwartał II kwiecień
10 | Technologia stacji uzdatniania wody SUW Blizne 1. Q = 16 m3/h | kpl | 1 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 100% | bar: kwartał I styczeń; kwartał II kwiecień
11 | Zjazd z drogi i place wewnętrzne na SUW Blizne 2. | m2 | 239.2 | - |  |  | - |  |  | 100% |  |  | - | bar: kwartał I styczeń; kwartał II kwiecień
12 | Ogrodzenie terenu SUW Blizne 2. | m | 174 | - |  |  | - |  |  | 100% |  |  | - | bar: kwartał I styczeń; kwartał II kwiecień
13 | Kanalizacja sanitarna deszczowa i technologiczna SUW Blizne 2. | kpl | 1 | - |  |  | - |  |  | 100% |  |  | - | bar: kwartał I styczeń; kwartał II kwiecień
14 | Instalacje sanitarne wewnętrzne SUW Blizne 2. | kpl | 1 | - |  |  | - |  |  | 100% |  |  | - | bar: kwartał I styczeń; kwartał II kwiecień
15 | Zieleń na terenie SUW Blizne 2. | kpl | 1 | - |  |  | - |  |  | 100% |  |  | - | bar: kwartał I styczeń; kwartał II kwiecień
16 | Technologia stacji uzdatniania wody SUW Blizne 2. Q = 15 m3/h | kpl | 1 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 100% | bar: kwartał I styczeń; kwartał II kwiecień
17 | Zjazd z drogi powiatowej i place wewnętrzne na terenie zbiornika wyrównawczego V = 200 m2 | m2 | 161.2 | - |  |  | - |  |  | 100% |  |  | - | bar: kwartał I styczeń; kwartał II kwiecień
18 | Ogrodzenie terenu zbiornika wyrównawczego V = 200 m2 | m | 88.2 | - |  |  | - |  |  | 100% |  |  | - | bar: kwartał I styczeń; kwartał II kwiecień
19 | Uzbrojenie technologiczne zbiornika wyrównawczego V = 200 m2 | kpl | 1 | - |  |  | - |  |  | 100% |  |  | - | bar: kwartał I styczeń; kwartał II kwiecień
B | Budynek stacji uzdatniania wody Blizne 1 - roboty budowlane
1 | Roboty ziemne | m2 | 800 | - |  |  | 80% |  |  | 20% |  |  | - | bar: kwartał I styczeń; kwartał II kwiecień
2 | Fundamenty | kpl | 1 | - | [8 empty] | - | bar: kwartał I styczeń; kwartał II kwiecień
3 | Ściany przyziemia | kpl | 1 | - | [8 empty] | - | bar: kwartał I styczeń; kwartał II kwiecień
4 | Strop | kpl | 1 | - | [8 empty] | - | bar: kwartał I styczeń; kwartał II kwiecień
5 | Poddasze | kpl | 1 | - | [8 empty] | - | bar: kwartał I styczeń; kwartał II kwiecień
6 | Dach | kpl | 1 | - | [8 empty] | - | bar: kwartał I styczeń; kwartał II kwiecień
7 | Podłoża posadzek i ścianki działowe | kpl | 1 | - | [8 empty] | - | bar: kwartał I styczeń; kwartał II kwiecień
8 | Tynki okładziny i malowanie | kpl | 1 | - | [8 empty] | - | bar: kwartał I styczeń; kwartał II kwiecień
9 | Stolarka okienna i drzwiowa | kpl | 1 | - | [8 empty] | - | bar: kwartał I styczeń; kwartał II kwiecień
10 | Posadzki | kpl | 1 | - | [8 empty] | - | bar: kwartał I styczeń; kwartał II kwiecień
11 | Elewacja | kpl | 1 | - | [8 empty] | - | bar: kwartał I styczeń; kwartał II kwiecień
12 | Elementy zewnętrzne | kpl | 1 | - | [8 empty] | - | bar: kwartał I styczeń; kwartał II kwiecień
C | Zbiornik retencyjno wyrównawczy V = 150 m3 na SUW Blizne 1 - roboty budowlane
1 | Roboty ziemne | m3 | 63.34 | - |  |  | - |  |  | 100% |  |  | - | bar: kwartał I styczeń; kwartał II kwiecień
2 | Dno zbiornika . Zbiornik. | kpl | 1 | - |  |  | - | [5 empty] | - | bar: kwartał I styczeń; kwartał II kwiecień
D | Budynek stacji uzdatniania wody Blizne 2 - roboty budowlane
1 | Roboty ziemne | m2 | 720 | - |  |  | 80% |  |  | 20% |  |  | - | bar: kwartał I styczeń; kwartał II kwiecień
2 | Fundamenty | kpl | 1 | - | [8 empty] | - | bar: kwartał I styczeń; kwartał II kwiecień
3 | Ściany przyziemia | kpl | 1 | - | [8 empty] | - | bar: kwartał I styczeń; kwartał II kwiecień
4 | Strop | kpl | 1 | - | [8 empty] | - | bar: kwartał I styczeń; kwartał II kwiecień
5 | Poddasze | kpl | 1 | - | [8 empty] | - | bar: kwartał I styczeń; kwartał II kwiecień
6 | Dach | kpl | 1 | - | [8 empty] | - | bar: kwartał I styczeń; kwartał II kwiecień
7 | Podłoża posadzek i ścianki działowe | kpl | 1 | - | [8 empty] | - | bar: kwartał I styczeń; kwartał II kwiecień
8 | Tynki okładziny i malowanie | kpl | 1 | - | [8 empty] | - | bar: kwartał I styczeń; kwartał II kwiecień
9 | Stolarka okienna i drzwiowa | kpl | 1 | - | [8 empty] | - | bar: kwartał I styczeń; kwartał II kwiecień
10 | Posadzki | kpl | 1 | - | [8 empty] | - | bar: kwartał I styczeń; kwartał II kwiecień
11 | Elewacja | kpl | 1 | - | [8 empty] | - | bar: kwartał I styczeń; kwartał II kwiecień
12 | Elementy zewnętrzne | kpl | 1 | - | [8 empty] | - | bar: kwartał I styczeń; kwartał II kwiecień
E | Zbiornik retencyjno wyrównawczy V = 150 m3 na SUW Blizne 2 - roboty budowlane
1 | Roboty ziemne | m3 | 63.34 | - |  |  | - |  |  | 100% |  |  | - | bar: kwartał I styczeń; kwartał II kwiecień
2 | Dno zbiornika . Zbiornik. | kpl | 1 | - |  |  | - | [5 empty] | - | bar: kwartał I styczeń; kwartał II kwiecień
F | Zbiornik retencyjno wyrównawczy V = 200m3 - roboty budowlane
1 | Roboty ziemne | kpl | 1 | - |  |  | - |  |  | 100% |  |  | - | bar: kwartał I styczeń; kwartał II kwiecień
2 | Dno zbiornika . Zbiornik. | kpl | 1 | - |  |  | - | [5 empty] | - | bar: kwartał I styczeń; kwartał II kwiecień
G | Instalacje elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne dla SUW1, SUW 2 i zbiornika retencyjno wyrównawczego V=200m3 | bar: listopad to grudzień
1 | Roboty ziemne | m3 | 324.72 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 100% | bar: kwartał I styczeń; kwartał II kwiecień
2 | Układanie kabli zewnętrznych | kpl | 1 | - |  |  | - |  |  | - | bar: kwartał I styczeń; kwartał II kwiecień
3 | Montaż lamp oświetleniowych | szt. | 3 | - |  |  | - |  |  | - | bar: kwartał I styczeń; kwartał II kwiecień
4 | Rozdzielenie złącza i WLZ - y | kpl | 1 | - |  |  | - |  |  | - | bar: kwartał I styczeń; kwartał II kwiecień
5 | Instalacja elektryczna wewnętrzna | kpl | 1 | - |  |  | - |  |  | - | bar: kwartał I styczeń; kwartał II kwiecień
6 | Obwody technologiczne | kpl | 1 | - |  |  | - |  |  | - | bar: kwartał I styczeń; kwartał II kwiecień
7 | Montaż agregatu | kpl | 1 | - |  |  | - |  |  | - | bar: kwartał I styczeń; kwartał II kwiecień
Razem netto
VAT
OGÓŁEM brutto
Ogółem część I brutto w zł
Ogółem część II brutto w zł
Pola zaznaczone kolorem żółtym należy wypełnić wpisując kwoty w PLN brutto.
Harmonogram rzeczowo - finansowy musi być spójny i wynikać ze szczegółowego kosztorysu ofertowego, który Wykonawca ( którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza ) zobowiązany będzie dotarczyć Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy jako warunek jej zawarcia. (Kosztorys ofertowy sporządzony wg przedmiarów robót)